## Contagem
Identificação da Contagem
Empresa |  | Orbis |  |  |  | R$/PF |  | 500 | Custo | 30500
Aplicação |  | Aplicação Java Web | [6 empty] | PF | 61
Projeto |  | Sistema de E-Commerce de Pacotes de Excursão
Responsável |  | Paulo Bezerra | [6 empty] | Criação |  | Paulo Bezerra
Revisor |  | Lucas Medeiros | [6 empty] | Revisão |  | Lucas Medeiros
Veja aqui orientações para preenchimento da planilha
Tipo de contagem | Estimativa |  |  | Sumário | Tamanho Funcional (PF) |  |  |  | Deflator |  |  | PF Local
| Projeto de Desenvolvimento |  |  |  | ADD |  | 61 |  | 1 |  |  | 61
| Projeto de Melhoria |  |  |  | CHG |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
| Aplicação ( Baseline ) |  |  |  | DEL |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Propósito da Contagem
Essa contagem tem como objetivo central quantificar a complexidade do sistema e-commerce para dimesionamento das horas para posterior planejamento
Escopo da Contagem
Está contemplado nesta contagem os cadastros envolvidos no e-commerce, bem como o fluxo da compra com seus mecanismos de busca e relatórios de acompanhamento
Note on K16: O propósito de uma contagem de pontos de função, é fornecer uma resposta a um problema de negócios. Este propósito : - Determina o tipo de contagem de pontos de função e o escopo da contagem necessária à obtenção da resposta da questão em análise; - Influencia o posicionamento da fronteira entre o sistema em análise e seu ambiente.

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.0
Aplicação : Aplicação Java Web |  | Projeto : Sistema de E-Commerce de Pacotes de Excursão
Responsável : Paulo Bezerra |  | Revisor : Lucas Medeiros
Empresa : Orbis | R$/PF = 500 |  | Custo= $30.500,00 | [5 empty] | PF = 61
Função |  | Tipo | (I/A/E) | TD | AR/TR | ctl | C | Complex. | PF | PF Local | Observações
Cadastrado de clientes, com as operações possíveis de manipulação dos dados(inclusão, alteração, exclusão e consulta) |  | ALI | I | AR | AR/TR | ALIH | H | Alta | 15 | 15
Cadastro de pacotes pelo administrador (inserir, alterar e remover pacotes). |  | ALI | I | TD | AR/TR | ALIH | H | Alta | 15 | 15
Catalogo de pacotes, fornecendo a funcionalidade de inserção, edição e remoção de pacotes. |  | ALI | I |  | AR/TR | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Módulo de relatórios, disponibilizando informações gerenciais e de vendas para o administrador, com possibilidade de exportar para Excel. |  | SE | I |  |  | SEA | A | Média | 5 | 5
Módulo para a venda de pacotes, com a possibilidade de inserção de múltiplos pacotes no carrinho em uma única venda. |  | ALI | i |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Módulo para o controle de quantidade de viajantes, fornecendo a funcionalidade de inserção, edição e remoção das quantidades por pacote. |  | ALI | i |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Nofiticação via Emails para atividades apontadas nas regras de negocios |  | SE | I |  |  | SEA | A | Média | 5 | 5
Note on A7: O processo é a menor unidade de atividade significativa para o usuário? É auto-contido e deixa o negócio da aplicação em um estado consistente?
Note on G7: Tipo de Função: ALI, AIE, EE, SE, CE
Note on H7: Tipo de Manutenção na função: I -Inclusão A - Alteração E - Exclusão
Note on I7: Tipos de Dados (DETs)
Note on J7: Arquivos Referenciados/ Tipos de Registro

## Sumário
Sumário da Contagem
Aplicação : Aplicação Java Web |  |  |  | Projeto : Sistema de E-Commerce de Pacotes de Excursão
Responsável : Paulo Bezerra |  |  |  | Revisor : Lucas Medeiros
Empresa : Orbis |  |  |  | R$/PF = 500 |  | Custo= $30.500,00 |  | PF = 61
Tipo de Função |  | Complexidade Funcional |  |  | Total por Complexidade |  | %
| EE | 0 | Baixa | x 3 | 0
|  | 0 | Média | x 4 | 0
|  | 0 | Alta | x 6 | 0
| Total | 0 |  | Total | 0 |  | 0%
| SE | 0 | Baixa | x 4 | 0
|  | 2 | Média | x 5 | 10
|  | 0 | Alta | x 7 | 0
| Total | 2 |  | Total | 10 |  | 16.39%
| CE | 0 | Baixa | x 3 | 0
|  | 0 | Média | x 4 | 0
|  | 0 | Alta | x 6 | 0
| Total | 0 |  | Total | 0 |  | 0%
| ALI | 3 | Baixa | x 7 | 21
|  | 0 | Média | x 10 | 0
|  | 2 | Alta | x 15 | 30
| Total | 5 |  | Total | 51 |  | 83.61%
| AIE | 0 | Baixa | x 5 | 0
|  | 0 | Média | x 7 | 0
|  | 0 | Alta | x 10 | 0
| Total | 0 |  | Total | 0 |  | 0%
| Total PF (contagem detalhada) |  |  |  | 61
| Total PF (contagem estimativa) |  |  |  | 45
| Total PF (contagem indicativa) |  |  |  | 175
Total de PF Local
|  |  | PF | DFL | PF LOCAL
| INCLUSÃO (ADD) |  | 61 | 1 | 61 |  |  | TOTAL
| ALTERAÇÃO (CHG) |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 61
| EXCLUSÃO (DEL) |  | 0 | 1 | 0
| TESTE (TST) |  | 0 | 0 | 0
Note on B10: Entrada Externa
Note on B17: Saída Externa
Note on B24: Consulta Externa
Note on B31: Arquivo Lógico Interno
Note on B38: Arquivo de Interface Externa
Note on B46: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Assume que os arquivos lógicos são de complexidade baixa e as transações são de complexidade média.
Note on B47: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Basie-se apenas nos arquivos lógicos. Assume que cada ALI tem um peso de 35 PF e cada AIE um peso de 15 PF

## Estimativas
Divsão do Esforço por Fases
Fases | % Esforço
Levantamento e Especificação | 20%
Análise e Design | 20%
Construção | 30%
Testes | 20%
Gerenciamento | 10%
Valor por APF | 1000
Fator de Ajuste | 20%
Índice de Produtividade | 10
Taxa de Recursos Envolvidos no Projeto
Recurso | Valor hora
Gerente de Projetos | 160
Analista Senior | 120
Desenvolvedor | 100
Analista de Testes | 80
Estagiário | 30